## Slide 1
Previsor de data de Operação Comercial
Vinícius Almeida Barros
Estagiário - SFG
Brasília, 4 de outubro de 2022

## Slide 2
Dados
Banco de dados | Descrição
BDWORGS | Contém os dados de implantação das usinas até 2020, quando foi descontinuado.
SKATE | Contém os dados de implantação das usinas desde 2020 até os dias atuais, sendo este alimentado rotineiramente.

## Slide 3
Junção dos bancos de dados
BDWORGS | SKATE | Descrição
Idempreendimento | IdeUsinaOutorga | Núcleo do CEG
OpTest_R_UG | DatLiberacaoSFGTeste | Data da realização da operação em teste
OpCom_Outor_UG | DatUGInicioOpComerOutorgado | Data outorgada da operação comercial
OpCom_R_UG | DatLiberOpComerRealizado | Data da realização da operação comercial
Obras_Real | DatInicioObraRealizado | Data do início de obra
Concretagem_Real | DatConcretagemRealizado | Data da realização da concretagem
Montagem_Real | DatMontagemRealizado | Data da realização da montagem eletromecânica
DscComercializacaoEnergia | DscComercializacaoEnergia | Tipo de comercialização

## Slide 4
Tipo de geração | SigTipoGeracao
Usina Hidrelétrica | UHE
Usina Termelétrica | UTE
Central Geradora Solar Fotovoltaica | UFV
Pequena Central Hidrelétrica | PCH
Central Geradora Eólica | EOL
Central Geradora Hidrelétrica | CGH
Nomenclaturas

## Slide 5
Tempo de fase | Abreviação
Início de obra a operação comercial | IO_OC
Concretagem a operação comercial | CC_OC
Montagem eletromecânica a operação comercial | ME_OC
Operação em teste a operação comercial | OT_OC
Operação comercial a operação comercial | OC_OC
Observação: O marco CC, assim como o tempo de fase CC_OC, não são aplicáveis aos tipos de geração: UFV e UTE.
Marco de construção | Abreviação
Início de obra | IO
Concretagem | CC
Montagem eletromecânica | ME
Operação em teste | OT
Operação comercial | OC
Nomenclaturas

## Slide 6
Marcos da usinas e unidades geradoras (UGs)
IO
CC
OC
IO_OC
CC_OC
ME
ME_OC
OT
OT_OC
Marcos referentes às usinas
Marcos referentes às UGs

## Slide 7
Marcos da usinas e unidades geradoras (UGs)

## Slide 8
OC
OT
OC_obrigacão
Atraso OC
Ambiente de comercialização | Obrigação OC
ACR | Data de início do suprimento
Fora do ACR | Data de outorga
IO
CC
ME
Marcos da usinas e unidades geradoras (UGs)

## Slide 9
OC_obrigacão
Marcos médios usinas e unidades geradoras (UGs)
9
IO_OC médio
IO
OT_OC médio
OT
Marcos referentes às usinas
Marcos referentes às UGs
Marcos médios

## Slide 10
OC_obrigacão
Marcos médios usinas e unidades geradoras (UGs)
10
IO
OT
IO
OT
Atraso IO
Atraso OT
Marcos referentes às usinas
Marcos referentes às UGs
Marcos médios

## Slide 11
OC_obrigacão
Marcos médios usinas e unidades geradoras (UGs)
11
IO
ME
IO
H
Atraso IO
Atraso ME
Marcos referentes às usinas
Marcos referentes às UGs
Marcos médios

## Slide 12
OC_obrigacão
Marcos médios usinas e unidades geradoras (UGs)
12
IO
IO
Atraso IO
Marcos referentes às usinas
Marcos referentes às UGs
Marcos médios
Atraso OC
OC

## Slide 13
Etapas do processo
Junção dos bancos de dados
Eliminação de inconsistências
Cálculo dos tempos médios de fase
Cálculo dos marcos médios das usinas
Cálculo dos atrasos com base nos marcos médios
Separação de dados para teste
Cálculo dos coeficientes da regressão linear

## Slide 14
Regressão Linear
Atraso IO
Atraso OC

## Slide 15
Correlações
Atraso IO
Atraso CC
Atraso ME
Atraso OT
Geração

## Slide 16
Coeficientes

## Slide 17
Cálculo de erros com base de dados
Raiz do Erro Quadrático Médio
Quantidade de usinas

## Slide 18
Cálculo de erros com dados de teste
Raiz do Erro Quadrático Médio
Quantidade de usinas